## Hoja1
Actividades	Inicio	Duración (días)	Fin
Preparación hardware	01/06/2018	1	02/06/2018		sub-title
Preparación software	01/06/2018	1	02/06/2018
Estudio de la enfermedad	01/06/2018	7	08/06/2018
Estudio de Látex	01/06/2018	14	15/06/2018
Redacción de idea inicial	15/05/2018	3	18/05/2018
Petición de firmas	01/06/2018	15	16/06/2018
Búsqueda de información	01/06/2018	10	11/06/2018
Diseño en papel interfaces gráficas	15/06/2018	10	25/06/2018
Pruebas	30/06/2018	10	10/07/2018
Reuniones	15/05/2018	10	25/05/2018
Gantt	29/05/2018	1	30/05/2018
Programación	01/06/2018	45	16/07/2018
Diseño base de datos	01/06/2018	15	16/06/2018
		0	#VALOR!
		0	#VALOR!
Casos de Uso	01/06/2018	5	06/06/2018
Diagramas de secuencia	01/06/2018	15	16/06/2018
Prototipo 1	01/06/2018	15	16/06/2018
Prototipo 2	15/06/2018	15	30/06/2018
Prototipo 3	30/06/2018	15	15/07/2018
B		0	#VALOR!
C		0	#VALOR!
D		0	#VALOR!
E		0	#VALOR!
Documentación en Latéx	15/06/2018	30	15/07/2018
G		0	#VALOR!